# 桃園市110學年度推動學生口說英語多元展能學習活動計畫

1. 依據：
2. 國家發展委員會 107 年 12 月「2030 雙語國家政策發展藍圖」。
3. 教育部國民及學前教育署110學年度「雙語國家政策－口說英語展能樂學計畫」。
4. 桃園市110學年度提升師生口說英語展能樂學計畫。
5. 計畫目標：
6. 藉由舉辦口說英語活動提升學生學習動機，增進學生生活口說英語能力。
7. 強化學生英語學習活潑化及生活化聽力、口說練習。
8. 提升學生學習內容國際化，促進國際理解與全球移動力
9. 參與單位：
10. 指導單位：教育部國民及學前教育署
11. 主辦單位：桃園市政府教育局
12. 承辦單位：桃園市義興國小、快樂國小、青埔國小、內壢國小、大坑國小、山豐國小、五權國小、文欣國小、忠福國小
13. 協辦單位：本市各公立國民小學
14. 規劃策略：

補助本市國小辦理英語日活動、推動課餘時間10分鐘說英語活動、收聽英語廣播互動學習計畫新聞節目及舉辦全年級全班性英語競賽活動，以2年補助經費、4年訪視本市各國小辦理情形之目標推動本計畫，今年度優先補助139所公立國小(不含本市雙語創新學校、課程亮點學校及申請教育部外師學校)。

1. 辦理項目及執行方式：
2. 辦理項目：
3. 英語日活動：各校於學年間辦理1天英語日活動，如辦理全校英語廣播、晨間英語活動、每日一句、英語闖關活動、英語節慶活動等。
4. 課餘時間10分鐘說英語活動：由各校訂定每週定時於課餘時間，以校內空間設置英語走廊、英語專欄或英語角環境，鼓勵學生開口說英語，並訂定相關獎勵機制提供學生適度獎勵。
5. 學生收聽英語廣播：

利用廣播新聞即使性，提升學生對時事關注度，安排每週上課日午

餐時間(12時15分播至12時20分)透過ICRT廣播平臺( https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/ )及教育部Cool English英語線上學習平台( http://www.coolenglish.edu.tw/ )即時收聽國教署委託製作的英語新聞廣播節目(News Lunchbox)，各校得訂定校內推廣學生收聽英語廣播獎勵機制。

1. 全年級全班性英語競賽：各校應辦理全年級全班性英語競賽，如班級英語歌謠比賽、班級英語話劇比賽等，透過全班性競賽鼓勵學生發揮團隊精神，共學共好，提升英語口說成效。
2. 執行方式：
3. 由學校運用補助款辦理上述英語日活動等學生展能學習活動。
4. 今年度預計遴聘專家學者及雙語領域相關推動學校校長以分組方式至50所學校訪視英語活動推動情形。
5. 經費申請及核結：
6. 經費申請：經費編列請依教育部補(捐)助及委辦計畫經費編列基準表編列，補助項目包含外聘講座鐘點費、出席費、審查費、訪視費、教材及教具費、膳費、印刷費、補充保費及其他必要支出。
7. 經費核銷：請於111年7月29日(星期五)前辦理繳交成果報告辦理經費核結。
8. 獎勵：
9. 依今年訪視50所學校辦理情形擇優鼓勵，績優學校核予新臺幣1萬元之獎勵金。
10. 上述績優學校推動人員表現優良者，依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」規定，核敘嘉獎1次4名及獎狀1紙覈實發放，以慰辛勞。
11. 預期效果：
12. 提高本市國小學生口說英語動機及增進口說英語能力。
13. 培養師生英語日常生活運用及溝通能力，營造英語全方位學習氛圍及環境，激發學生學習之興趣。
14. 本計畫陳教育部國民及學前教育署與市府教育局核准後實施，修正報教育局核可修正之。

■請補助學校向各委辦學校提出申請，每所學校補助上限2萬元：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 委辦學校 | 項目 | 金額 | 補助學校 |
| 1 | 快樂國小 | 學校補助費 | 300,000 | 桃園區 15校 東門、中埔、成功、會稽、建國、中山、文山、南門、西門、龍山、北門、同安、慈文、大業、莊敬 |
| 2 | 青埔國小 | 學校補助費 | 380,000 | 新屋 觀音 楊梅19校  觀音、保生、崙坪、上大、草漯、富林、樹林、新屋、東明、永安、北湖、蚵間、社子、埔頂、楊梅、水美、上田、大同、富岡 |
| 3 | 內壢國小 | 學校補助費 | 340,000 | 中壢 17校 中平、新街、信義、普仁、富台、大崙、山東、中正、自立、龍岡、內定、華勛、林森、興仁、中原、元生、青園 |
| 4 | 大坑國小 | 學校補助費 | 320,000 | 蘆竹 楊梅16校  蘆竹、公埔、大竹、新興、外社、頂社、海湖、錦興、山腳、大華、新莊、光明、龍安  員樹林、瑞祥、仁善 |
| 5 | 山豐國小 | 學校補助費 | 340,000 | 平鎮 復興 17校  南勢、宋屋、忠貞、東勢、復旦、北勢、東安、文化、三民、義盛、霞雲、奎輝、光華、高義、長興、三光、巴崚 |
| 6 | 五權國小 | 學校補助費 | 360,000 | 大園 八德 大溪18校  大園、圳頭、溪海、潮音、菓林、沙崙、埔心、陳康  八德、大成、大勇、大安、茄苳、廣興、大忠、南興、永福、田心 |
| 7 | 文欣國小 | 學校補助費 | 380,000 | 龜山 大溪 19校  龜山、壽山、福源、大崗、大埔、龍壽、幸福、文華、楓樹、南美、自強、 大湖、文青國中小(國小部)  大溪、美華、內柵、福安、百吉、中興 |
| 8 | 忠福國小 | 學校補助費 | 360,000 | 龍潭 楊梅 18校  龍潭、潛龍、石門、高原、龍源、三和、武漢、龍星  瑞原、上湖、瑞埔、高榮、瑞梅、楊明、瑞塘、楊心、楊光國中小(國小部)、仁美國中華德福(國小部) |

桃園市○○區○○(學校全銜) 辦理110學年度推動學生口說英語多元展能學習活動計畫

附件1

1. **依據：**
2. 國家發展委員會 107 年 12 月「2030 雙語國家政策發展藍圖」。
3. 教育部國民及學前教育署110學年度「雙語國家政策－口說英語展能樂學計畫」。
4. 桃園市110學年度提升師生口說英語展能樂學計畫。
5. **目的**
6. 藉由舉辦口說英語活動提升學生學習動機，增進學生生活口說英語能力。
7. 強化學生英語學習活潑化及生活化聽力、口說練習。
8. 提升學生學習內容國際化，促進國際理解與全球移動力
9. **辦理單位**
   1. 指導單位:桃園市政府教育局。
   2. 主辦學校(申請學校)：桃園市區○○區○○國民小學。
10. **辦理期間**：自111年○月○日起至111年7月1日止。
11. **實施內容：**
    1. 英語日活動：各校於學年間辦理1天英語日活動，如辦理全校英語廣播、晨間英語活動、每日一句、英語闖關活動、英語節慶活動等。
    2. 課餘時間10分鐘說英語活動：由各校訂定每週定時於課餘時間，以校內空間設置英語走廊、英語專欄或英語角環境，鼓勵學生開口說英語，並訂定相關獎勵機制提供學生適度獎勵。
    3. 學生收聽英語廣播：

利用廣播新聞即使性，提升學生對時事關注度，安排每週上課日午餐時間(12時15分播至12時20分)透過ICRT廣播平臺( https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/ )及教育部Cool English英語線上學習平台( http://www.coolenglish.edu.tw/ )即時收聽國教署委託製作的英語新聞廣播節目(News Lunchbox)，各校得訂定校內推廣學生收聽英語廣播獎勵機制。

* 1. 全年級全班性英語競賽：各校應辦理全年級全班性英語競賽，如班級英語歌謠比賽、班級英語話劇比賽等，透過全班性競賽鼓勵學生發揮團隊精神，共學共好，提升英語口說成效。

1. 本計畫經教育局核可後實施，有修正必要時經校長核定後辦理之。
2. 經費概算表：(可自行刪減經費項目)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目 | 經費計畫明細 | | | | |
| 單價（元） | 數量 | 單位 | 總價（元） | 說明 |
| 外聘講座鐘點費 | 2,000 |  | 每小時 |  | 外縣市講師、外聘講師等 |
| 出席費 | 2,500 |  | 每場 |  |  |
| 教材教具費 |  |  | 式 |  | 請列出明細(單價不超過1萬)，核實支應 |
| 印刷費 |  |  | 式 |  | 核實支應(若超過1萬，請列出單價及明細)  印刷費不可用於製作成果報告 |
| 誤餐費 | 100 |  | 人次 |  | 核實支應。 |
| 茶水 | 20 |  | 人次 |  | 核實支應。 |
| 雜支 |  |  | 式 |  | 不含雜支5%。  凡前項費用未列之辦公事務費用屬之，如文具用品、紙張、資料夾、郵資等屬之。 |
| 總計 | | | | 20,000元 | |

承辦人： 教務主任： 主計： 校長：

附件2

# 桃園市○○區○○(學校全銜) 辦理110學年度推動學生口說英語多元展能學習活動成果報告表

|  |  |
| --- | --- |
| 一、全校性英語日活動 | |
| (照片) | |
| 辦理情形說明 |  |
| 二、推動課餘時間10分鐘說英語活動 | |
| (照片) | |
| 辦理情形說明 |  |
| 三、學生收聽英語廣播 | |
| (照片) | |
| 辦理情形說明 |  |
| 四、全年年級全班性英語競賽 | |
| (照片) | |
| 辦理情形說明 |  |

附件3

桃園市推動課餘10分鐘口說英語活動學校推動獎勵計畫(草案)

1. 依據：
2. 教育部國民及學前教育署110學年度「雙語國家政策－口說英語展能樂學計畫」。
3. 桃園市110學年度提升師生口說英語展能樂學計畫。
4. 目標：
5. 以推動課餘10分鐘說英語活動，增進師生生活口說英語機會及提升語文能力。
6. 強化學生英語學習活潑化及生活化聽力、口說練習。
7. 學校實施方式參考：*(方式可依各校自訂)*

由各校訂定每週定時於課餘時間，以校內空間設置英語走廊、英語專欄或英語角環境，鼓勵學生開口說英語，並訂定相關獎勵機制提供學生適度獎勵。

1. 專家學者訪視：

遴聘專家學者及雙語領域相關推動學校校長以分組方式至50所學校訪視英語活動推動情形、獎勵機制等，並擇優辦理學校推動人員敘獎。

1. 獎勵：

績優學校推動人員表現優良者，依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」規定，核敘嘉獎1次4名及獎狀1紙覈實發放，以慰辛勞。